## Slide 1
需求工程计划
----答辩
G19小组：林鑫 彭慧铭 胡锦波 李梦雷 李逸欢
指导老师：杨枨老师，侯宏仑老师

## Slide 2
目录
1需求计划概述
2时间管理
3范围管理
4成本管理
5质量管理
6人力资源管理
G19
7风险管理
8配置管理
9采购管理
10沟通管理
11干系人管理
12小组分工及评价

## Slide 3
G19
需求计划概述

## Slide 4
项目介绍
编写目标：
我们编写这份项目开发计划，为项目负责人提供一个框架，使之能合理地估算软件项目开发所需的资源 、经费和开发进度，并控制软件项目开发过程按此计划进行。
项目名称：
软件工程系列课程教学辅助网站
项目主要承担部门：
浙江大学城市学院 PRD-2018-G19
项目时间：
开始：2018年9月29日
结束：2019年1月15日
G19

## Slide 5
项目介绍
任务提出者：
项目开发团队：
G19
姓名 | 角色 | 办公地点 | 联系方式
杨枨 | 教师 | 理四-504 | yangc@zucc.edu.cn
侯宏仑 | 教师 | 理四-415A | ubilabs@zucc.edu.cn
姓名 | 角色 | 办公地点 | 手机号码 | 微信号
彭慧铭 | 项目经理 | 弘毅B1-613 | 18989471045 | phmbangbang
李梦雷 | 组员 | 弘毅B1-612 | 13588899173 | Mikulml
林鑫 | 组员 | 弘毅B1-612 | 13588165595 | XD_Sean
李逸欢 | 组员 | 弘毅B1-612 | 13588759021 | liyihuanx
胡锦波 | 组员 | 弘毅B1-612 | 13588755554 | hujinbo0520

## Slide 6
项目介绍
项目交付物：
程序：
软件工程系列课程教学辅助网站
文档：
《需求项目计划》
项目模型：
采用迭代模型
定义和缩略语：
小组---此为彭慧铭、林鑫、李逸欢、胡锦波、李梦雷5位成员集体。
G19

## Slide 7
项目目标
过程产品
《可行性分析》
《项目章程》
《项目计划》
《需求工程项目计划》
《愿景与范围》
《用户群分类》
《需求优先级》
《用例描述》
《测试用例》
《用户手册》
《需求规格说明书》
《需求变更控制》
《项目总体报告》
G19
非移交产品
《会议记录》
《需求变更申请文档》
系统运行环境
服务器选用Intel CPU，选择Windows 10系统。
开发语言选择JAVA Script。
开发平台选择Hbuilder平台。
提供对外服务所要求的相应的安全保障。

## Slide 8
项目目标
验收标准：
完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目各种必要性文档编写，合理安排各成员的工作，听取指导老师以及各种用户的意见和建议，总结归纳，修改完善各个阶段的文档编写。
交付时间：
最终的交付时间为2019年1月15日
G19

## Slide 9
支持条件
计算机系统支持：
开发时需要的支持条件：
装有Axure RP8，Project2016，Microsoft office2016，visio2016，Android Studio，Mysql Navicat，HBuilder，操作系统为Win10的PC。
Ubuntu16.04服务器，Apache服务器。
运行时需要的支持条件：
本文档为需求项目计划书，不涉及实现过程。
需由用户承担的工作：
定期请用户对界面原型进行测评，反馈需求意见。
需由外单位提供的条件：
本项目由G19小组独立开发。
G19

## Slide 10
版本历史
G19
版本 | 作者 | 内容说明 | 完成日期
V 0.1 | 李梦雷 | 需求项目计划框架 | 2018/9/29
V 0.2 | 林鑫 | 增加采购管理计划、完善人力资源管理计划、完善风险管理计划、修改配置管理计划、完善成本管理计划 | 2018/10/13
V 0.3 | 彭慧铭 | 修改采购管理计划、完善人力资源管理计划、完善配置管理计划、完善成本管理计划 | 2018/10/27
V 0.4 | 李逸欢 | 修改OBS图 WBS图 甘特图 | 2018/11/04
V 0.5 | 李逸欢 | 修改OBS图 WBS图 甘特图，风险管理 | 2018/11/10
V 0.6 | 林鑫 | 修改采购管理计划、完善人力资源管理计划、修改OBS图 WBS图 甘特图 | 2018/11/17
V 0.7 | 李梦雷，彭慧铭，李逸欢 | 重新整理了需求项目计划文档，细节的更改，修改了甘特图，OBS图和WBS图 | 2018/11/24
Ｖ0.8 | 李梦雷 | 修改了沟通管理计划与成本管理，添加了支持条件与编写目标，添加数据字典 | 2018/11/27

## Slide 11
参考文献
G19
1.《软件需求（第三版）》清华大学出版社 作者：Karl Wiegers、Joy Beatty
国际书码号：ISBN 978-7-302-42682-0 出版时间：2016.3
2.《IT项目管理（第8版）》机械工业出版社 作者：Kathy Schwalbe 著；孙新波，朱珠，贾建锋译。 国际书码号：ISBN 978-7-111-58233-5 出版时间：2017.10
3.《项目管理知识体系指南（第4版）》（PMBOK指南）[美] 项目管理协会 编，王勇，张斌 译
国际书码号：ISBN 978-7-121-08503-1 出版时间：2009.8
4.《百度百科》— 软件需求 来源于：
https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%9C%80%E6%B1%82/12737623?fr=aladdin 浏览时间：2018.9.29
5.C2-PRD-项目描述
6.需求工程项目计划模板

## Slide 12
G19
时间管理

## Slide 13
里程碑
G19
里程碑 | 交付成果 | 负责人
M1 | 《可行性分析报告》 | 林鑫李梦雷
M2 | 《项目章程》 | 胡锦波李逸欢
M3 | 《需求工程计划书》 | 小组全员
M4 | 《软件需求规格说明书》 | 小组全员
M5 | 《项目总结报告》 | 彭慧铭
Notes: 下面是对四个基本组件的介绍

## Slide 14
甘特图
G19
Notes: 下面是对四个基本组件的介绍

## Slide 15
G19
范围管理

## Slide 16
WBS图
G19

## Slide 17
WBS词典
G19

## Slide 18
G19
成本管理

## Slide 19
  成本管理
G19
项目成员劳动估计：
根据2017年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资报告指出：
  以总体平均看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准)：
  人均工资/小时 = 74318/240/8=38.7元/小时）
  按IT行业1.5的权重
  人均工资/小时 = 1.5*74318/240/8=58.05（元/小时）
  但就从IT行业年收入看(以一年20D/M*12M=240D，一天工作8小时为准，实际可能大于8小时)：
  人均工资/小时 = 133150/240/8=69.34（元/小时）
项目成员团建估计：
按团队500元/次，项目时间总计三个月，一共进行2次团队建设预算总计1000元。

## Slide 20
G19
质量管理

## Slide 21
  质量管理角色及职责
G19
名字 | 角色 | 职责
彭慧铭 | 项目经理 | 负责整个项目的计划，工作任务的分配并监督各成员任务完成情况。
林鑫 | 配置管理 | 负责文档管理，github文档的上传等
李逸欢 | 原型设计 | 负责网站界面原型设计
李梦雷 | 文档编写 | 负责文档编写及会议记录
胡锦波 | ppt制作 | 负责ppt的制作以及查阅资料
杨枨老师 | 总负责人 | 对项目各阶段里程碑文件进行检查评审。

## Slide 22
  质量管理
G19
质量目标：
  1、确保各种客户与干系人提出的需求的可行性。
  2、确保实现可行的所有需求。
  3、确保没有理解错误客户需求。
  4、确保按照需求实现的软件系统可以满足客户需求。
质量策略：
  为了保证提交给用户的产品是高质量的，需求分析过程中采取的质量保证措施包括：
    1、日常中，与客户加强沟通，提高客户参与度，让最终产品能够达到用户的心理预期
    2、时刻站在用户的角度思考问题，考虑需求，协助质量指标和可能的风险。
    3、对容易产生二义性的需求目标进行询问，保证产品达到用户的真实需求，保证需求文档没有二义性。

## Slide 23
  质量管理
G19
质量策略：
  在需求变更时，需要提交变更控制流程描述，描述模板如下：
序号 | 描述名称 | 备注
1 | 准入标准 | 在流程执行可以开始之前必须满足的条件
2 | 任务 | 评估变更请求
 |  | 决定变更
 |  | 实现变更
 |  | 验证变更
3 | 退出标准 | 用来指明流程已经成功完成的条件

## Slide 24
  质量管理
G19
质量策略：
  同时，项目在需求变更时，要对每一个变更请求属性进行定义，定义模板如下：
属性 | 描述
变更来源 | 要求变更的功能区域，可能的团队包括市场，管理，客户，开发和测试
变更请求ID | 每个请求分配的唯一标号
变更类型 | 变更请求的类型，例如需求变更，提出的改进或者缺陷
提交日期 | 提交人提交变更请求的日期
更新日期 | 变更请求最近被修改的日期
描述 | 变更请求的无格式文本描述
实现优先级 | 项目组成员讨论决定实现变更的相对重要程度：低，中，高
修改人 | 主要负责实现变更的人
提交人 | 提交变更请求的人
提交人优先级 | 提交人认为的实现变更的相对重要程度：低，中，高
计划发布版本 | 已批准的变更所排期的产品发布版本或迭代
项目 | 变更请求的项目名称
响应 | 变更请求的自由形式的响应，随着时间进展可以给出多个响应，输入新的响应时，不变更已有的响应
状态 | 请求变更的当前状态
标题 | 针对提议变更的一句话总结
验证人 | 负责评估所做变更是否正确的人

## Slide 25
G19
人力资源管理

## Slide 26
OBS
（组织分解结构）
G19

## Slide 27
项目职责
G19
角色 | 人员 | 职责
项目经理 | 彭慧铭 | 负责项目的整体规划和管理 负责项目计划的制定和维护 负责资源的分配和协调活动 负责项目的跟踪和管理 参与项目技术评审和阶段评审 对项目工作产品的最终质量负责
需求管理 | 小组 | 负责项目的需求调研 负责编写需求规格说明书
原型设计 | 李逸欢 | 负责产品原型的设计 负责产品界面的设计
测试人员 | 小组 | 负责制定测试计划 负责设计测试用例 准备测试数据、测试环境 执行测试，记录测试结果 编写测试总结报告

## Slide 28
项目职责
G19
配置管理员 | 林鑫 | 负责制定配置管理计划 建立与维护配置库 建立和发布基线 对配置库的状态进行跟踪和统计 负责配置变更的跟踪
文档编辑员 | 李梦雷 | 负责文档的主要编辑及会议记录
文档编辑员 | 胡锦波 | 负责PPT的主要制作及文档修正
角色 | 人员 | 职责

## Slide 29
绩效考核
G19
等级 | 评判规则 | 奖惩措施
优秀 | 认真的完成任务并得到表扬。 | 组内评分优先
一般 | 认真及时完成任务，无大的错误 | 无
及格 | 能完成任务，但质量不高。 | 组内评分会扣分
不及格 | 不按要求或不按时完成任务。 | 组内评分会扣分且再下次请全组请客
严重违纪 | 不做任务且不愿交流 | 警告一次，再有一次直接除名

## Slide 30
G19
风险管理计划

## Slide 31
风险管理
G19
风险评估：
风险类别 | 描述
技术风险 | 通常包括软件开发阶段人员的技术无法达到开发的要求等问题
用户风险 | 通常用户方面出现问题
工具风险 | 通常包括开发过程中的工具出现问题
人力资源风险 | 通常包括开发人员方面出现问题
项目风险概论及影响定义：
参数 | 定性描述 |  |  |  | 
概率 | 高 | 表示发生的可能性 |  |  | 
 | 中 |  |  |  | 
 | 低 |  |  |  | 

## Slide 32
风险管理
G19
风险评估及控制(A为主方案，B为替补方案)：
风险介绍 | 类型 | 应对措施 | 发生概率
界面原型不被用户代表认可 | 用户 | 李逸欢（A）手工画图再次让用户确认并签字（林鑫B） | 高
组员因个人原因不能完成任务 | 人力 | 林鑫和李逸欢一组，李梦雷和胡锦波一组，相互协调，若组内同时有事，由彭慧铭接手工作。彭慧铭若有事，由李逸欢接手工作。 | 高
电脑文档丢失 | 技术 | 林鑫每次及时上传GitHub，且电脑备份。文档丢失由相应的责任人补全文档 | 中
用户对界面提出不合理的要求 | 用户 | 彭慧铭（A）与用户及时沟通交流，和技术人员一起商量解决办法（林鑫B） | 中

## Slide 33
风险管理
G19
风险评估及控制(A为主方案，B为替补方案)：
风险介绍 | 类型 | 应对措施 | 发生概率
对技术掌握不够 | 技术 | 小组内部提出来，若不能解决，直接问老师 | 高
组内消息未及时传达沟通 | 人力 | 群里消息由彭慧铭发布，每人收到都要回复。若一定时间未回复，由彭慧铭（A）去联系询问原因。（林鑫B） | 高
干系人邮件格式发送错误 | 用户 | 彭慧铭（A1）检查格式，确认截止时间发送邮件，邮件发送之前由李逸欢（A2）再次确认（林鑫B1，李梦雷B2） | 高
小组成员工作怠慢 | 人力 | 彭慧铭（A）固定每日进行督促检查进度并按情况调整，惩罚。（林鑫B） | 高

## Slide 34
G19
配置管理计划

## Slide 35
配置管理
G19
配置标志：
软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。
版本管理：
首先在GIT上建立一个目录，作为项目配置数据库。在此目录下按照每个项目组以及各组员分别建一个分目录，项目组代码及项目组名构成目录名，然后在此项目组目录下按照所属每个项目建一个子目录，同一项目的开发文档存放在一个目录下，项目编号紧跟项目名就是目录名。在一个项目分目录下可按非受控文档与受控文档建立一级次目录，然后在一级次目录下按文档的不同类型建立二级次目录，使得所有开发文档能分门别类的组织存放，便于查询。

## Slide 36
配置管理
G19
版本管理：
目录结构可见示例（每一个文档的版本格式为[主版本号.子版本号.修正版本号]）：
    示例：0.1.1
    文档的初始版本为0.1.0。
    当文件内容有了重大的变化或改进，主版本号加一。
    当文档的内容有了模块的增加、补充等，子版本号加一。
    当文档的内容有了小修改，如修正了纰漏等，修正版本号加一。

## Slide 37
配置管理
G19
项目的监督和控制机制：
在突发事件的情况下项目经理可以对项目范围进行变更，并在事后把变更说明提报告给老师。
范围变更通常牵涉到进度、风险和质量等多个方面，所有的变更都要求对这些方面的考虑和权衡，对于引起这些方面明显的变动，需要更改这些方面的设计，并且进行相关的记录。
项目组其他成员可以对范围提出变更意见，但必须向PM进行报告并鼓励每一个项目成员提出新方法、新工具以提高项目的开发进度，但严格控制在未经讨论的擅自变更，这些变更指 WBS 中未规定的事情。
对于客户提出的变更，视变更影响的大小，首先须经变更控制委员会正式或者非正式的讨论，把最后的变更意见交由项目经理实施。
WBS 中对每一个消耗资源的活动都进行了定义，但并不表示 WBS 是不可更改的，所有经过变更都要求反映在 WBS 中，并且 WBS 所在的主文件以修改次数进行标识。

## Slide 38
配置管理
G19
项目的监督和控制机制：
范围基线的变更要严格控制，除非在不能挽救的情况下，范围基线不允许变更；范围基线变更必须经过变更控制委员会正式的会议。在每次基线变更后，状态报告还要能说明。哪些基线项变了、为什么变、变化前的版本是什么、变化后的版本是什么。
程序的变更、代码的更新所形成的软件的新的调试版本，以版本管理程序和源代码管理程序进行标识和记录，项目经理要确保当前使用的版本反应了最新的变更（附件中规定了版本和源代码记录的模版）。
变更的内容、质量要求须同时遵循质量计划、质量标准的相关事项；用户手册、培训计划要求业务或对应功能相关的人员进行书写，并且按照进度计划中所规定的最后日期进行审核。

## Slide 39
G19
采购管理

## Slide 40
采购管理
G19
定义：
项目采购计划是项目采购管理中第一位的和最重要的工作。
一般来说，制定项目采购计划所需的信息有：项目的范围信息、项目产出物的信息、项目资源需求信息、市场条件、其他的项目管理计划、约束条件与假设前提。
开支预算：
预算控制在500元以内，由组员平摊
采购内容：
包括购买完成项目所需的书籍、个别需付费的软件或资源、以及向外部人员求助所需的开销。像电子书，UML建模工具，AxureRP，Office，Vmware等都有破解版或教育版不用支出费用

## Slide 41
G19
沟通管理

## Slide 42
沟通管理
G19
项目开始日期与完成日期：
  开始日期：2018/09/19
  完成日期：2019/01/15
目标：
通过描述项目全过程中进行沟通工作室需要采用的沟通方法，沟通渠道等方面的计划与安排，帮助项目涉及人了解沟通需求。例如谁需要什么信息，什么时候需要，怎么获得等等。
机密与敏感信息：
项目团队成员在本项目的实施过程中，在未得到项目经理的授权时不得擅自向外部人员进行发布，在默认情况下，项目团队成员应自觉对相关信息进行保密。

## Slide 43
沟通管理
G19
正式沟通计划：
沟通计划 | 沟通方式 | 沟通地点 | 沟通时间 | 参与人员 | 产出
周常会议 | 座谈开会 | 弘毅讨论室 | 周五下午课后 | 全体成员 | 会议纪要 /录音文件
组内任务评审检查 | 评审作业完成情况 | 弘毅讨论室 | 周日晚上 | 全体成员 | 周成员绩效表
项目经理访谈 | 访问杨枨老师 | 理四504 | 不定期 | 全体成员 | 获取需求，解答问题
项目干系人访谈 | 访问项目干系人 | 不定 | 不定期 | 全体成员 | 向项目干系人（杨枨侯宏伦老师、用户代表等）获取需求
项目里程碑评审会议 | 课上评审 | 理四 | 周五或周六评审 | 全体成员 | 问题报告 （哪些地方需要修改）

## Slide 44
沟通管理
G19
非正式沟通计划：
沟通计划 | 沟通方式 | 沟通地点 | 沟通时间 | 参与人员 | 目标 | 产出
日常沟通 | 面谈 | 随机 | 随机 | 全体成员 | 推动任务完成进度 | 推动项目进程
组内评审 | 微信 | 随机 | 每周日下午六点 | 全体成员 | 检查任务完成情况，返工与改进，绩效评定 | 绩效评价
紧急会议 | 面谈 | 图书馆一楼 | PM下达时间 | 全体成员 | 解决紧急情况 | 会议记录 录音文件 采取紧急措施

## Slide 45
G19
干系人管理

## Slide 46
干系人管理
G19
项目名称：
软件工程系列课程教学辅助网站
项目开始日期：
2018/09/19
项目角色列表:
    项目经理
    项目发起人
    项目监督者
    项目顾问
    技术指导者
    项目团队成员
    学生代表

## Slide 47
团队成员
G19
团队成员 | 职责 | 联系方式（手机） | 联系方式(微信)
彭慧铭 | 项目经理 | 18989471045 | phmbangbang
 | 项目分工及绩效考评者 |  | 
 | 文档书写者 |  | 
 | 后台开发及维护负责人 |  | 
林鑫 | 配置管理员 | 13588165595 | XD_Sean
 | 文档书写者 |  | 
 | 前端开发负责人 |  | 
李梦雷 | 会议记录员 | 13588899173 | Mikulml
 | 文档书写者 |  | 
李逸欢 | 需求审核员 | 13588759021 | liyihuanx
 | 文档书写者 |  | 
胡锦波 | 用户访谈负责人 | 13588555021 | hujinbo0520
 | 软件测试负责人 |  | 
 | 文档书写者 |  | 

## Slide 48
干系人手册
G19
积极干系人 | 项目角色 | 内/外部 | 所在地 | 联系方式 | 微信
彭慧铭 | 项目经理，项目团队成员 | 内 | 弘毅B1-613 | 18989471045 | phmbangbang
李梦雷 | 项目团队成员 | 内 | 弘毅B1-612 | 13588899173 | Mikulml
林鑫 | 项目团队成员 | 内 | 弘毅B1-612 | 13588165595 | XD_Sean
李逸欢 | 项目团队成员 | 内 | 弘毅B1-612 | 13588759021 | liyihuanx
胡锦波 | 项目团队成员 | 内 | 弘毅B1-611 | 13588555021 | Hujinbo052
杨枨 | 项目发起人，项目监督者， 技术指导者 | 外 | 理四504 | 13357102333 | HolleyYang
侯宏仑 | 项目顾问， 项目监督者 技术指导者 | 外 | 理四501 | 13071858629 | tuuuuuuuudou
李俊 | 学生代表 | 外 | 弘毅B1-611 | 15988127765 | sleep Li
刘向辉 | 学生代表 | 外 | 弘毅B1-613 | 18901883753 | Slxxxxy

## Slide 49
干系人分析表
G19
姓名 | 权力/兴趣 | 状态或态度 | 潜在策略
杨枨 | 高/高 | 领导--强烈支持 | 满足杨枨老师提出的要求，根据其余干系人提出的需求与杨枨老师进行融合，并成功实现杨枨老师提出来的项目
侯宏仑 | 高/低 | 领导--中性 | 实现侯宏仑老师在项目管理当中给出的建议
彭慧铭 | 高/高 | 领导--强烈支持 | 尽力配合项目经理的提出来的工作，若有异议的地方需要和项目经理沟通修改
林鑫 | 中/高 | 支持 | 和该小组成员达成默契，配合工作
李逸欢 | 中/高 | 支持 | 和该小组成员达成默契，配合工作
胡锦波 | 中/高 | 支持 | 和该小组成员达成默契，配合工作
李梦雷 | 中/高 | 支持 | 和该小组成员达成默契，配合工作
李俊 | 中/中 | 基本支持 | 尽量满足用户代表1提出来的需求
刘向辉 | 中/中 | 基本支持 | 尽量满足用户代表2所提出来的需求

## Slide 50
权力-兴趣网络图
G19

## Slide 51
G19
小组分工及评价

## Slide 52
小组分工
G19
彭慧铭
胡锦波
林鑫
李梦雷
李逸欢
可行性报告修改
需求计划ppt制作
项目章程制作及修改
8.4分
可行性报告制作
需求计划修改
8.5分
需求计划制作及修改
PPT修改
其他文档，图检查
会议记录
8.2分
配置管理
甘特图制作
需求计划修改
8.3分
WBS、OBS绘制
原型制作
需求计划修改
8.6分

## Slide 53
THANKS
For
Watch